## マイルストーン
AIガバナンス 6ヶ月ロードマップ── マイルストーン型
【利用方法】経営者が月に1回確認するための進捗管理シートです。各月の「達成目標」を確認し、「進捗チェック」欄に◎（達成）・○（概ね達成）・△（一部未達）・×（未着手）を記入してください。
月 | フェーズ | 月次達成目標 | 主なアクション・確認事項 | 進捗 チェック | 経営者コメント
1ヶ月目 | 準備期 | AI利用の現状把握・台帳の初版完成 | ① 社内で使っているAI/ツールをすべて洗い出す（T-01準備期） ② 入力情報判断フローチャートを全員に配布（T-02準備期） ③ 経営者がリスク勉強会を実施（書籍第3章を活用）
2ヶ月目 | 準備期 | AI利用ガイドライン初版の策定・周知 | ① AI利用ガイドライン（T-03準備期）を作成 ② 全従業員にメールまたは朝礼で周知 ③ 簡易リスクアセスメント（T-04準備期）を実施し優先対策を特定
3ヶ月目 | 整備期 | ガイドラインの定着・インシデント対応整備 | ① AI利用ガイドラインの理解度を確認（口頭テスト・アンケート） ② インシデント報告書雛形（T-06整備期）を整備 ③ AI利用台帳の月次レビューを初回実施（T-01整備期）
4ヶ月目 | 整備期 | リスク対策の実施・管理体制の強化 | ① 6大リスク対応型アセスメント（T-04整備期）を実施 ② リスク上位2〜3件の対策を担当者・期限付きで実行 ③ AI利用チェックリスト（T-07整備期）の全員配布・徹底
5ヶ月目 | 定着期 | 運用の定着確認・次フェーズ準備 | ① 四半期レビュー：台帳・ガイドラインの見直し ② インシデント発生時の対応訓練（模擬演習） ③ ISO/IEC 42001取得を目指す場合の外部専門家相談開始
6ヶ月目 | 定着期 | 6ヶ月の総括・次年度計画の策定 | ① 6ヶ月間のAIガバナンス活動を経営者が総括 ② 次年度ロードマップの策定（定着期テンプレートへ移行） ③ 社外向け（顧客・取引先）へのAI利用方針の開示検討
【進捗チェックの凡例】 ◎：達成（目標を上回る） ○：概ね達成（目標通り） △：一部未達（対策を要する） ×：未着手（緊急対応が必要）

## 利用条件
■ 本テンプレートの利用条件
本資料は、書籍『AIを使う会社、使われる会社』
(中小企業経営者のためのAI安全活用戦略)の読者特典です。
【できること】
・ご自身が経営・所属する組織の業務のために、複製・編集・社内配布して利用すること
【できないこと(禁止事項)】
・第三者への再配布・転売・貸与(社外への共有を含みます)
・有償の研修・セミナー・コンサルティング等の教材・成果物としての利用
・自社の製品・サービスとしての再パッケージ・再頒布
・インターネット上へのアップロード(公開の有無を問いません)
【著作権・免責】
・本資料の著作権は著者に帰属します。
・本資料は情報提供を目的としており、法的助言ではありません。実際の経営判断・法的判断は
弁護士等の専門家にご相談ください。本資料の利用により生じた損害について、著者は責任を負いません。
【正規入手先】
・本資料の正規配布元: grclab.jp(ハイフンなし)
・上記以外の場所で本資料を入手された場合は、正規配布元から最新版をご入手ください。
© 新田晃啓 All Rights Reserved.